02. 제품 백로그

1. 제품 백로그(Product Backlog)

제품 백로그는 우선순위가 매겨진 요구사항(혹은 스토리나 기능 등)의 목록으로 스크럼의 핵심이다. 고객이 원하는 것을 고객의 용어로 설명한 것이면 된다. 이것을 스토리 혹은 백로그 아이템이라 부른다.

2. 제품 백로그 관리

보통 제품 백로그는 엑셀 문서로 관리하고 공유 기능을 사용하여 여러 사람이 동시에 편집가능 하도록 한다. 또한 제품 백로그 관련 문서는 형상 관리 시스템에 등록하지 않는다.

백로그 항목

ID : 자동으로 설정되는 고유 식별자. 이름을 변경하더라도 스토리를 추적할 수 있게 한다.

이름 : 스토리를 설명하는 짧은 이름으로 영단어 10개 이내로 구성. 개발자와 책임자가 스토리의 내용을 대출 파악할 수 있고, 다른 스토리와 구분할 수 있도록 명명한다.

중요도 : 제품 책임자가 생각하는 스토리의 중요도. 숫자가 클수록 더 중요하다. 책임자외 다른 사람은 이 항목을 편집할 수 없다.

최초 추정치 : 이 스토리를 구현하는데 드는 노력에 대한 팀의 최초 추정치. 추정치의 단위는 스토리 점수이며 '이상적인 man-day'에 해당한다. 또한 이 추정치는 다른 스토리와 비교한 값이므로 상대적인 수치로 표시된다.

데모 방법 : 스프린트 데모에서 이 스토리를 어떤 형태로 데모할 것인지에 대한 테스트 명세.

참고 : 그 밖의 다른 정보나 참고 사항 등을 간단하게 기록.

제품 백로그 (예)

ID	이름	중요도	추정치	데모 방법	참고
1	입금	30	5	로그인, 입금 페이지 열기, 10달러 입금, 잔액조회 페이지로 이동, 잔액이 10달러 증가했는지 확인	UML, 시퀀스 다이어그램 필요. 지금은 암호화를 고려하지 않아도 됨.
2	거래내역 조회	10	8	로그인, “거래내역 조회”클릭, 입금 실행, “거래내역 조회”로 다시 이동, 입금 내역이 나타나는지 확인	조회 내역이 많은 경우 페이징 처리

추가 스토리 항목

추가 스토리 항목은 대개 제품 책임자가 우선순위를 결정하기 쉽게 하기 위해 사용된다.

Track : 대강의 스토리 분류

Component : 해당 스토리를 구현하는데 필요한 각종 요소들(DB, Server, Client 등)

Requestor : 해당 아이템을 처음으로 요청한 사람

Bug Tracking ID : 버그 추적